# TIDS- OG AKTIVITETSPLAN MED MILEPÆLE (opdateres løbende)

Tidsplan med arbejdsopgaver, procestid og milepæle opstillet på ugebasis. Samarbejdsmøder med kulturstyrelsen er markeret med gult. Tværgående møder med grønt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Uge** | **Aktiviteter**  **Efterår 2016** |
| 32 | Opstartsmøde ml. regionale koordinatorer og projektleder, Campus Roskilde 12.8.16 kl. 11-16 |
| 33-36 | Udpegning af / aftale med endeligt Sparringsteam.  Udvælgelse af 10 dagtilbud (Sj, Fyn, Viborg, Nordjyl.) til afprøvning af prototyper |
| 35-36 | Kontraktunderskrivelse v. UCSJ og SLKS. Opstartsmøde 7.9.16 hos styrelsen (projektleder) |
| 38 | Kick off seminar for Udviklingsteam og regionale koordinatorer 20. og 21.9. (internat i Nyk. Sj.): Udvikling af prototyper til lærings- og formidlingsdesigns |
| 39-42 | Forberedelse af kursus 1 |
| 40 | Temadag 4.10. kl. 12 – 16 med Udviklings- og Sparringsteamet omkring de foreløbige prototyper – hos Kulturstyrelsen, Kbh. |
| 40-41 | Justering af prototyper |
| 42 | Færdiggørelse og beskrivelse af lærings- og formidlingsdesign |
| 43 | Landsdækkende kursus d. 27.10. for 10 deltagende dagtilbud / kunst- og kulturtilbud i Jelling |
| 44-51 | Afprøvning af lærings- og formidlingsdesign i institutionerne m. deltagelse af udviklere |
| 46-51 | Evaluering af pilotforsøg i institutionerne |
| 49 | Koordinatormøde 9.12.16 hos Kulturprinsen i Viborg med henblik på foråret |
| 50 | Statusmøde 14.12.16 m. SLKS + Styrelsen for Videregående Uddannelser (projektleder) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Uge** | **Forår 2017** |
| 1-2 | Ansøgning til SLKS om ”Nye Partnerskaber”-projekt m. Kulturprinsen som tilbudsgiver |
| 1-6 | Etablering af projekthjemmeside med UCSJ som host og webmaster |
| 1-6 | Justering af det endelige kursusdesign på skitseplan |
| 1-6 | Påbegyndelse af etablering af regionale netværk |
| 6 | Koordinationsmøde d. 6.2.17 i Hjørring m. forberedelse af forårets regionale kurser |
| 4-7 | Etablering af aftaler med kommuner + nye og gamle dagtilbud |
| 5-11 | Regional etablering af K&K-netværk og fremtidige netværksmuligheder |
| 5-10 | Projekttilmelding fra regionale dagtilbud |
| 12 | Videncenterforberedende møde d. 21.3.17 i Roskilde (HistorieLab, UCSJ + KULT-projektleder) |
| 11-13 | Afholdelse af regionale kurser. Hjørring: 6.3., Roskilde 23.3., Jelling 28.3. og Odense ?? |
| 18 | Midtvejsevaluering og afrapporteringsmøde med Kulturstyrelsen 16.5.17 (projektleder) |
| 14-21 | Regional afprøvning af lærings- og formidlingsdesign |
| 21-24 | Evaluering i de enkelte dagtilbud og kulturinstitutioner |
| 25 | Netværksmøde for regionale koordinatorer og projektteams i Roskilde 12.6.2017 |
| 24-26 | Samlet evaluering |

|  |  |
| --- | --- |
| **Uge** | **Efterår 2017** (opdateres løbende) |
| 34-36 | Opsamlende evaluering og formidlingsarbejde ved projektleder og regionale koordinatorer |
| 36-46 | Udarbejdelse af delrapport omkring erfaringer fra projektet |
| 40-47 | Regionale vidensdelingstemadage i Roskilde, Thisted, Hjørring, Odense og Jelling |
| 40-49 | Arbejde med e-bog og planlægning af konference |
| 47 | Partnermøde i Odense 21.11. |
| 48 | Afrapporterings- og samarbejdsmøde med Kulturstyrelsen |
| 43-50 | Temadag for undervisere i æstetiske læreprocesser og kulturformidling på alle professionshøjskoler, hvor prototyper til design og kursuspakke og nyt modul videreformidles |
| 49 | Forhandlingsmøder m. SLKS og SFU om det nye modul til Pædagoguddannelsen |

|  |  |
| --- | --- |
| **Uge** | **Forår 2018** (under planlægning) |
| 2 -13 | Forberedelse af national konference ved projektleder og regionale koordinatorer |
| 10 | Partnermøde i Hjørring 5.3. |
| 10-22 | Udarbejdelse af slutrapport til SLKS |
| 15 | Status- og samarbejdsmøde med Kulturstyrelsen |
| 16-20 | Færdiggørelse af nyt modul til Pædagoguddannelsen |
| 16-20 | Udarbejdelse af et efteruddannelsesmodul for pædagoger og kulturformidlere, der vil kunne udbydes på alle professionshøjskoler |
| 16-20 | Udarbejdelse af forslag til etablering af et Nationalt Videncenter for Æstetiske Læreprocesser og Kultur - for, med og af børn |
| 20 | Afholdelse af KULT konference i Roskilde 17.5. |
| 25 | Afsluttende samarbejdsmøde med Kulturstyrelsen og aflevering af rapport |
| Fra 01.08 | Mulighed for alle professionshøjskoler for at udbyde børnekulturelt lærings- og formidlingsorienteret efteruddannelseskursus og valgfrit modul på Pædagoguddannelsen |